Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | X | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái khi đến giờ bắt đầu livestream không? |
| LS03 | ☐ | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý thế nào để không bán vượt tồn kho? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do thành viên hiểu rằng hệ thống phải tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát. Sau khi làm rõ, LS01 có phạm vi đơn giản hơn LS02 nên ước lượng 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Đây là Reference Story dùng để so sánh. Cả bốn Developers đều chọn 3 SP nên nhóm đã thống nhất kết quả. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Các phiếu chênh lệch do khác nhau trong đánh giá rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý giảm, hoàn tồn kho. LS03 có nhiều quy tắc và rủi ro hơn LS02 nên chọn 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và mức độ chưa chắc chắn, không phải số giờ cố định. Vì vậy, quy đổi 1 SP = 4 giờ cho mọi User Story là không phù hợp vì mỗi Story có đặc điểm khác nhau. Nhóm nên dựa vào Velocity của các Sprint trước để dự báo số Story Point có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo, thay vì quy đổi SP sang giờ.